## Feuil1
tracker N° | contennu | Dev/Integ | Bug/Evo | Résolu/non-resolu | Commentaire | estimation
| gestion des noms dommaine | dev | evo | résolu |  | 5 js
3255 | lorsqu'on fait un hover sur l'icone qui represente une enveloppe un tooltip doit apparaître, il doit dire « envoyer un message a + nom de l'utilisateur », pareil pour demander amitié. | integ+dev | evo | résolu |  | 1j
3526 |  | dev | evo | résolu |  | 4h
3258 | Avoir l'option de pas afficher date de naissance ou age(entrepreneur et particuliers). | dev+int | evo | résolu |  | 2h
3259 | Afficher les compétences dans l'annuaire et dans le profil perso. |  |  |  | a voir avec hamid | 0,5h
3261 | mon compte > mon journal : avoir l'option de supprimer mes messages. |  |  |  | a voir avec hamid | 0,5 j
3324 | validation de l'inscription: interdire aux mineurs (-18 ans) , c-a-d l'utilisateur entre une date de naissance inférieur a 18 ans un message s'affiche du style "vous devez être majeur" | dev | evo | résolu |  | 1h
3325 | formulaire inscription: rajouter un champ "nationalité" | dev | evo | résolu |  | 2h
3397 | adresse : remplacer "de" par "vit à" : indiquer la Ville et les 2 premiers chiffres du département entre parenthèses. Ex : vit à : Marolles en Brie (94) | dev+int | evo | encours
3400 | remplacer "a propos" par "CGU" | integ | evo | résolu
3462 | Merci de renommer dans la barre de menu NON CONNECTE: CONCEPT devient VALEURS GUIDE devient CONCEPT ACTUS devient RÉSEAU DE PARTENAIRES (rappel : pas de blog sur afexios) Une fois connecté, les membres voient 2 onglets supplémentaires : *COMMUNAUTÉ *ENTREPRENEURS donc pour les CONNECTES, la barre de menu est : VALEURS - CONCEPT - RÉSEAU DE PARTENAIRES - COMMUNAUTÉ - ENTREPRENEURS (merci de mettre les accents) | dev+int | evo | résolu |  | 2h
3463 | Ne garder que la vidéo de notre société (enlever la photo avec l'homme de profil et la vidéo scientifique) | int | evo | résolu
3463 | le défilement automatique des derniers inscrits entrepreneurs peut-il être activé ? Les liens en cliquant sur les vignettes peuvent-ils être activés ? | int | evo | résolu
3623 | réseau sosciaux | int | evo | résolu
3466 | le lien "contact" dans la barre du footer n'est pas activé : il doit pointer vers un formulaire dédié ou au minimum vers le client de messagerie avec pour adresse "contact@afexios.com" | int |  |  | en met mail to en attendant la creation de formulaire